## 表紙
王亦昀 | 黄佳琪 | 李敬
○○○○株式会社 殿
立体自動倉庫
単体テスト要領書
承認
審査
作成
第1版 ××××年××月××日
株式会社ダイフク
ソフトウェア部

## 改訂履歴
改訂履歴
改訂日付 | ﾘﾘｰｽNo | 改訂担当 | 改訂内容
2011-12-20 | 1.00 | 廣瀬 | 初版発行

## 使用方法
使用方法
全体進捗管理表
１．テスト概要毎に区分を入力します。
|  | ＥＸ） | 入庫、出庫、制御
２．全体進捗率は自動計算されます。
個別テスト進捗表
１．テスト概要を入力します。
２．テスト手順を入力します。
３．テスト手順に対する確認事項を入力します。
４．確認事項１つに対してＮｏを入力します。
５．テスト中の項目は進捗を入力します。
|  | ＥＸ） | 10
６．確認事項がＯＫになれば確認者と日付を入力します。
７．進捗率は自動計算されます。
シートについて
１．１番から順に使用して下さい。

## 全体
単体テスト要領書 全体進捗表
区分 | テスト概要 | 進捗
出库 | 查询出库设定 | 100%
| 计划出库设定 | 100%
| 全体進捗 | 8%

## 1
No | テスト概要 |  |  | テスト進捗率 |  | 100%
|  |  |  | テスト |  |  | 進捗
| 订单计划出库设定[自动配货] |  |  | 日付 | 確認者 | 結果
テスト手順書 |  | No | 確認事項
《画面打键》 |  | - | 画面打键实施。 | 2019-06-04 | 杨畅 | OK
《初期表示》
| 画面功能站台进入默认全选，站台不是出库站台禁用 | - | 进入页面默认全选，所有出库站台。禁用的站台当前不能作为出库站台使用。 | 2019-06-04 | 杨畅 | OK
《设定》按钮按下
| 出库订单数据取得 | - | 以下数据显示正确。 * 数据是否选中 --有校验数据是否选中 * 站台是否选中 --校验站台选中 | 2019-06-04 | 杨畅 | OK
| 系统检查 | - | * 出库设备搬送可能。 * 月台是否有搬运，月台被占用 --校验 * 库存数量检验 * 在库引用 * 库存分配 * 站台分配，以及库位分配，托盘状态抓取 * 产生搬运，以及作业信息 * AS/RS作業 * 设定成功 | 2019-06-04 | 杨畅
| 出库站台检查 | - | 共通处理。 | 2019-06-04 | 杨畅
OK
| 查询出库数据作成 | - | 依照9_ASRS迁移表正确更新 | 2019-06-04 | 杨畅
OK
《AGC通信》
| 正常全数出库 | - | 依照AGC迁移表正确更新 | 2019-06-04 | 杨畅 | OK

## 2
No | テスト概要 |  |  | テスト進捗率 |  | 100%
|  |  |  | テスト |  |  | 進捗
| 出入库预定查询（画面） |  |  | 日付 | 確認者 | 結果
PC端 |  | No | 確認事項
《画面检索入出库预定查询》 |  | - | 检索条件：预定日,预定号,商品代码,客户代码,作业状态，设置F5检索查询条件页面展示数据（通过切换tab展示进行出库，入库预定信息检索查询，默认显示tab为1滴入库预定画面信息。）
《条件测试》 |  | F5检索 | 1，预定日（查询入库预定信息大于输入预定日期信息）查询比预定日晚的数据。2，预定号查询。3，商品代码查询 4，客户代码查询5，作业状态查询（查询默认为全部作业中，未作业，已完成）6,组合查询 | 2019-07-22 | 杨畅 | OK
|  | 光标事件 | enterOrder事件 | 2019-07-22 |  | OK
|  | F9重置 | 清空listCell信息，文本框检索消息。 | 2019-07-22 | 杨畅 | OK
|  | 分页显示 | 30,50,100,300 | 2019-07-22 | 杨畅 | OK
|  | 导出CVS/Excel | 导出模板信息提示，数据显示和列表数据（出入库信息） | 2019-07-22 | 杨畅 | OK
|  | 日志信息提示 | 查询结果，错误日志 | 2019-07-22 | 杨畅 | OK
|  | 列表展示数据（日期格式，和作业模式状态转换） | 列表显示信息日期格式转换 | 2019-07-22 | 杨畅 | OK
|  | 作业模式勾选检验 | 检验作业模式是否为空必须勾选一个作业模式 | 2019-07-22 | 杨畅 | OK
-